|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» от 21 февраля 2022 года № 158 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности

по бюджетным обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район

Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2022 года, в период 2022 – 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Инвентаризация кредиторской задолженности |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2022 года, в сумме 27 044,0 тыс. рублей, из них просроченная кредиторская задолженность в сумме 23 473,1 тыс. рублей (далее – инвентаризация) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | До 7 марта 2022 года | Выявление по итогам инвентаризации: а) просроченной кредиторской задолженности, подлежащей списанию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; б) кредиторской задолженности с возможностью реструктуризации в текущем финансовом году и (или) плановом периоде; в) кредиторской задолженности, необеспеченной бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств) в текущем финансовом году и плановом периоде |
| 2. | Представление результатов инвентаризации в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | До 15 марта 2022 года | Анализ структуры кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года |
| II. | Мероприятия по погашению просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий по списанию просроченной кредиторской задолженности в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», казенные учреждения муниципального образования «Камбарский район», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | До 1 апреля 2022 года | Сокращение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года |
| 4. | Погашение просроченной кредиторской задолженности за счет бюджетных ассигнований текущего финансового года | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», казенные учреждения муниципального образования «Камбарский район», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | До 1 июня 2022 года | Сокращение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года |
| 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», не более 1% | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», казенные учреждения муниципального образования «Камбарский район» | До 31 декабря 2022 года | Сокращение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года |
| III. | Мероприятия по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности |  |  |  |
| 6. | Урегулирование с контрагентами (кредиторами) по неисполненным государственным контрактам, договорам гражданско-правового характера сроков погашения кредиторской (за исключением просроченной) задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», казенные учреждения Удмуртской Республики муниципального образования «Камбарский район» Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | До 1 апреля 2022 года | Заключение с кредиторами соглашений о реструктуризации кредиторской (за исключением просроченной) задолженности до 2022 года и перенос ее оплаты на плановый период |
| 7. | Разработка и утверждение графиков погашения кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года, на текущий финансовый год и плановый период с учетом заключенных соглашений по реструктуризации (далее – график) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | До 15 апреля 2022 года | Представление утвержденных графиков в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» |
| 8. | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности в сроки, установленные графиками | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», казенные учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | В соответствии с графиками | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года |
| IV. | Мониторинг состояния кредиторской задолженности |  |  |  |
| 9. | Представление в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» информации об исполнении мероприятий, направленных на погашение (реструктуризацию) кредиторской задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Контроль погашения (реструктуризации) кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2022 года |
| 10. | Осуществление текущего контроля за исполнением бюджетных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений Камбарского района» | Постоянно | Отсутствие по состоянию на 1 января 2023 года роста просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января 2022 года |